## Sheet1
Ước lượng công việc của Sprint…
Tuần | Độ ưu tiên | Hạng mục | Sprint
3 | 1 | Là quản lý doanh nghiệp, tôi muốn vào giao diện quản lý shop riêng biệt | Hoàn thiện giao diện trang quản lý. Trang chủ shop.
| 2 | Là Khách hàng tôi muốn đăng ký tài khoản và đăng nhập khi mua hàng | Hoàn thiện chức năng đăng nhập, đăng kí của khách hàng.
4 | 1 | Là quản lý doanh nghiệp, tôi muốn thêm một sản phẩm mới, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa sản phẩm | Hoàn thiện các chức năng thao tác với sản phẩm
| 2 | Là khách hàng, tôi muốn vào trang chủ shop, xem tất cả các sản phẩm đang được bán | Hoàn thiện trang chính shop.
5 | 1 | Là một người khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết một sản phẩm | Hoàn thiện trang chi tiết sản phẩm
| 2 | Là một người khách hàng, tôi muốn tìm kiếm một sản phẩm cụ thể theo tên | Xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm
| 3 | Là một người khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Xây dựng chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng tại trang chi tiết sản phẩm
| 4 | Là một người khách hàng, tôi muốn dễ dàng thao tác với giỏ hàng(cập nhật, xoá) | Xây dựng giỏ hàng cùng với các thao tác
6 | 1 | Là một người khách hàng, tôi muốn đặt hàng theo thông tin cá nhân của tôi | Xây dựng chức năng đặt hàng tới tài khoản thông tin khách hàng
| 2 | Là quản lý doanh nghiệp, tôi muốn xem tình trạng các đơn hàng đã, đang và sẽ hoàn tất | Xây dựng chức năng quản lý đơn hàng tại trang quản lý
| 3 | Là một người quản lý doanh nghiệp, tôi muốn xem thống kế của một khoảng thời gian(1 tuần-1 quý-1 năm) | Xây dựng chức năng thống kê doanh thu tại trang quản lý
7 | 1 | Là một người quản lý doanh nghiệp, tôi muốn thêm sửa xóa thông tin các nhân viên | Xây dựng chức năng quản lý nhân viên với các thao tác CRUD
| 2 | Là một người khách hàng, tôi muốn thay đổi thông tin cá nhân cũng như thay đổi mật khẩu của mình | Xây dựng chức năng quản lý tài khoản cá nhân của khách hàng
| 3 | Là môt người khách hàng, tôi muốn bình luận đánh giá một sản phẩm | Xây dựng chức năng đánh giá sản phẩm danh cho khách hàng